| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH ______________________ Số: /KH-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________________________________________ Châu Thành, ngày tháng 6 năm 2022 |
| --- | --- |

# KẾ HOẠCH

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

trên địa bàn huyện Châu Thành đến năm 2025

Thực hiện Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn Huyện như sau:

# I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành.

# 2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai các nền tảng số hỗ trợ cho doanh nghiệp SMEs đẩy nhanh chuyển đổi số.

- 100% doanh nghiệp SMEs đang hoạt động trên địa bàn Huyện được tiếp cận, cập nhật thông tin nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

- 55% doanh nghiệp SMEs tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Tối thiểu 15 doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Kết nối mạng lưới chuyên gia từ tỉnh đến huyện bảo đảm đáp ứng nhu cầu tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

3. Đối tượng

- Các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện Châu Thành, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội cung cấp các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp, phần mềm thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.

# II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

# 1. Tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số.

- Vận động các doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện tham gia tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại địa chỉ truy cập https://smedx.vn/ và https://smedx.mic.gov.vn/; sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số.

- Cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại, sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số

- Lựa chọn các nền tảng số phù hợp giới thiệu các doanh nghiệp SMEs điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp SMEs tham dự hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp để cung cấp thông tin về chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu và ứng dụng các nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số.

- Hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp (gồm, thiết kế website, hosting, tên miền (.vn), tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử…) theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương.

# 3. Triển khai hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn huyện

- Tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Khảo sát, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các nền tảng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

- Trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

# III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp; kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định hiện hành.

# IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

# 1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch.

- Định hướng các hoạt động truyền thông trên địa bàn Huyện về chuyển đổi số doanh nghiệp và nội dung Kế hoạch này.

- Trên cơ sở dự trù kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, đề xuất kinh phí, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân Huyện xem xét, quyết định.

- Nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp SMEs trên địa bàn Huyện thực hiện chuyển đổi số.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

-	Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trong đó tập trung hướng dẫn, thông báo cho các doanh nghiệp mới thành lập biết, tham gia các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số của Huyện.

-	Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Huyện đang hoạt động sản xuất kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số; tổng hợp danh sách gửi Phòng Văn hóa và Thông tin.

-	Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng để hỗ trợ chuyển đổi số.

-	Lồng ghép triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số với các chương trình, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp SMEs trên địa bàn Huyện.

-	Cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh,… để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp SMEs nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh dựa trên các nền tảng công nghệ số.

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch, tham mưu Uỷ ban nhân dân Huyện xem xét, bố trí kinh phí phù hợp với khả năng ngân sách.

3. Phòng Kinh tế  và Hạ tầng

- Phối hợp với các sở, ngành Tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp SMEs ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử; vận dụng các chương trình có liên quan hỗ trợ doanh nghiệp SMEs thay đổi thiết bị, công nghệ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

- Rà soát, lập danh sách doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Huyện; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện hỗ trợ các doanh nghiệp này thực hiện chuyển đổi số.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý và nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện; lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện vào Kế hoạch phát triển của ngành, địa phương hằng năm; đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo.

Định kỳ ngày 20 tháng 11 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đốn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ ngày 30 tháng 11 hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - UBND Tỉnh; - Sở Thông tin và Truyền thông; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND Huyện; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện; - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện; - UBND xã, thị trấn; - Lãnh đạo Văn phòng; - Các CNNC; - Lưu: VT, NC-TH(Đ). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thanh Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH ĐẾN NĂM 2025

(kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày      /6/2022 của UBND huyện Châu Thành)

_______________________________________________________________________________________

| S TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban, ngành Huyện; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 2 | Vận động các doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia tiếp cận, cập nhật thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ https://smedx.vn/ và https://smedx.mic.gov.vn/. | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 3 | Cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn | Hằng năm |
| 4 | Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Công an Huyện; UBND các xã, thị trấn | Thường xuyên |
| 5 | Lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phù hợp giới thiệu các doanh nghiệp SMEs điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn | Hằng năm |
| 6 | Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban, ngành Huyện; UBND các xã, thị trấn | Hằng năm |
| 7 | Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp để cung cấp thông tin về chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các nền tảng số xuất sắc và ứng dụng các nền tảng số xuất sắc để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính – Kế hoạch | Hằng năm |
| 8 | Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số, tư vấn về kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Các phòng, ban, ngành Huyện; UBND các xã, thị trấn | Hằng năm |
| 9 | Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số. | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Hằng năm |
| 10 | Tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. | Phòng, ban, ngành Huyện; UBND các xã, thị trấn |  | Thường xuyên |
| 11 | Khảo sát, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các nền tảng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Phòng Văn hóa và Thông tin | Hằng năm |
| 12 | Trao đổi, kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc. Ký kết thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện. | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Phòng Văn hóa và Thông tin | Hằng năm |
| 13 | Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử (thiết kế website, hosting, tên miền (.vn), tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử…) | Phòng Văn hóa và Thông tin | Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Hằng năm |